## Planilha1
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA | STATUS | TAMANHO | URGÊNCIA | SPRINT | TIPO
NX-001 | Criar um wireframe para o site. | O sistema deverá ter um Wireframe para o site | Importante | Done | 3 | 3 | Sprint 2 | Funcional
NX-002 | Desenvolver um storyboard da solução proposta. | A aplicação deverá ter um Storyboard abordando o caminho rumo a solução da dor do cliente | Desejável | Done | 2 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-003 | Usar um Lean UX Canvas. | A aplicação deve contemplar o Lean UX Canvas para mostrar de as necessidades do usuário para elicitação de requisitos | Desejável | Done | 3 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-004 | Criar um site institucional para a Nexus. | O sistema deverá possuir um site institucional para melhor divulgação da Nexus | Importante | Done | 2 | 3 | Sprint 1 | Funcional
NX-005 | Desenvolver a tela de home. | O sistema deve incluir uma tela de home atrativa ao público alvo e de fácil entendimento | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-006 | Implementar uma tela de login com controle de acesso. | O sistema deve abranger uma tela de login para que apenas usuários autenticados e autorizados possam acessar informações exclusivas | Essencial | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-007 | Implementar uma tela de cadastro com controle de acesso. | O sistema deve abranger uma tela de cadastro para que os usuários possam se cadastrar em nossa plataforma | Essencial | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-008 | Criar uma página "Sobre Nós" no WebSite. | O Site Intitucional deve conter uma tela "Sobre Nós" com um intuito de atrair o público alvo | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-009 | Desenvolver uma página para apresentar os clientes. | O Site Intitucional deve conter uma tela "Clientes" que deverá mostrar nossos clientes | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-010 | Criar uma página para detalhar os serviços oferecidos. | O Site Intitucional deve conter uma tela "Nossos Serviços" com um intuito de abordar | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-011 | Definir proto persona. | O projeto deve possuir uma proto persona definida, como forma de representação inicial e simplificada do usuário-alvo | Desejável | Done | 3 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-012 | Listar dados do arquivo .CSV que serão enseridos no Banco de Dados | Ler os dados de um arquivo CSV, limpá-los e armazená-los em um banco de dados com a devida correspondência de campos. | Essencial | Done | 3 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-013 | Analisar as base de dados escolhidas | Analisar bancos de dados em relação a padrões, tendências e outliers, e fazer inferências apropriadas sobre o projeto. | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-014 | Wireframe das telas do WebSite (Sem ser do Site Intitucional | Criar esboços detalhados dos wireframes das páginas do site (excluindo o site institucional) que mostram o layout e os elementos da interface. | Importante | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-015 | Configurar a máquina virtual na Nuvem da AWS | Instalar uma instância de máquina virtual na AWS com hardware, sistema operacional, rede e segurança corretos. | Essencial | Done | 5 | 3 | Sprint 1 | Funcional
NX-016 | Configurar o acesso remoto a maquina virtual na Nuvem da AWS | Prover acesso à máquina virtual remotamente na AWS, garantindo a confidencialidade e a integridade da criptografia. | Essencial | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-017 | Definição dos usuários e papéis na maquina virtual em Nuvem AWS (roles) | Gerenciar usuários e acesso (papéis) na máquina virtual da AWS para permitir o acesso a recursos. | Importante | Done | 8 | 3 | Sprint 1 | Funcional
NX-018 | Ideia da proposta de inovação para o projeto | Descrever a inovação do projeto, explicando o problema, a necessidade, os benefícios e o valor da solução proposta. | Importante | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-019 | Definição do Negócio (tema) | Definir as principais dimensões do escopo e a área de operação de negócios, incluindo os objetivos, funcionalidades, público-alvo, e restrições. | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-020 | Visita / Entrevista | Realizar entrevistas e visitas aos stakeholders e usuários para entender suas expectativas e requisitos. | Essencial | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-021 | Log de usuários via console com datas (No Java) | Implementar, em Java, um subsistema de registro de atividades dos usuários no console. | Importante | Done | 8 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-022 | User Stories para elicitação dos requisitos | Escrever histórias de usuário detalhadas para especificar as funcionalidades do sistema em termos de usuário. | Importante | Done | 5 | 2 | Sprint 1 | Funcional
NX-023 | Priorização dos requisitos para sabermos qual é a a prioridade | Priorizar requisitos do sistema usando técnicas da escala de Fibonacci, Urgência (do 1 ao 3) e a importância . | Desejável | Done | 5 | 3 | Sprint 1 | Funcional
NX-024 | Logotipo da Nexus | Desenvolver um logotipo para a identidade visual da Nexus. | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-025 | Planner configurado | Desenvolver uma técnica de gerenciamento e monitoramento das tarefas, atividades, prazos e recursos do projeto. | Importante | Done | 3 | 1 | Sprint 1 | Funcional
NX-026 | Plano de resposta para prevenção dos riscos (planilha) | Elaborar um plano de resposta a riscos, identificar riscos críticos e planejar respostas preventivas e reativas. | Desejável | Done | 5 | 3 | Sprint 1 | Funcional
NX-027 | O sistema deve ser compatível com as versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox e Edge. | O site deverá funcionar corretamente em diferentes navegadores, sendo testado e compatível com as versões mais recentes do Chrome, Firefox e Edge, para garantir que todos os usuários possam acessar o site independentemente do navegador que utilizam. | Importante | Done | 8 | 2 | Sprint 1 | Não Funcional
NX-028 | O código do sistema deve ser modular e seguir padrões de codificação para facilitar futuras manutenções e atualizações. | O sistema deverá ser desenvolvido seguindo boas práticas de desenvolvimento , para garantir que futuras manutenções, correções de bugs e implementações, de novas funcionalidades, sejam feitas com mais facilidade e agilidade. | Essencial | Done | 5 | 1 | Sprint 1 | Não Funcional
NX-029 | O site deve ser responsivo e funcionar corretamente em dispositivos móveis e desktops. | O sistema deverá ser desenvolvido com design responsivo, garantindo que a interface se adapte de maneira eficaz a diferentes tamanhos de tela, como dispositivos móveis e desktops, mantendo a usabilidade em celular um computador. | Essencial | Done | 13 | 2 | Sprint 1 | Não Funcional
NX-030 | Documentação do projeto Nexus | Manter um único e em tempo real registro do projeto, incluindo requisitos, design, decisões e andamento. | Essencial | Doing | 13 | 3 | TODAS | Funcional